| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP SINH VIÊN NĂM 2026

1.TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng hệ thống AI Logistics sử dụng mô hình Trí tuệ nhân tạo trong điều phối vận hành vận chuyển hàng hóa và Tự động hóa kho thông minh (IoT Smart Sorting)

2. MÃ SỐ:

3. THỜI GIAN THỰC HIỆN (12 tháng)

Từ tháng 01 năm 2026  đến 31 tháng 12 năm 2026.

4. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

| Họ và tên | Nguyễn Văn Toàn | Lớp | KTPM K23C |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã số SV | DTC245180042 | Khoa | CNTT |
| Số điện thoại | 0346599842 | Email | dtc245180042@ictu.edu.vn |

5. CỐ VẤN KHOA HỌC

| Họ và tên | Phạm Thị Liên | Khoa | CNTT | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Số điện thoại | 0976882196 | Email | ptlien@ictu.edu.vn |  |

6. NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

| Stt | Họ và tên | Đơn vị | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hà | KTPM K23C | Thu thập phân tích nhu cầu thực tế của người dùng và doanh nghiệp, để triển khai thiết kế hệ thống |  |
| 2 | Trần Thị Loan | KTPM K23C | Xây dựng chương trình và demo, áp dụng và triển khai IoT |  |
| 3 | Nguyễn Hồng Vinh | KTPM K23C | Tìm hiểu mô hình Viết báo cáo tổng kết |  |

7. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Không

8. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, logistics được xác định là một trong những lĩnh vực trọng điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) và Internet vạn vật (Internet of Things – IoT). Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, nhiều công trình nghiên cứu đã tập trung khai thác tiềm năng của các công nghệ này nhằm nâng cao hiệu quả điều phối vận hành, giảm chi phí logistics và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

### 1. Tình hình nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều phối logistics

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy AI được ứng dụng rộng rãi trong việc giải quyết các bài toán tối ưu hóa vận hành logistics, đặc biệt là bài toán điều phối vận chuyển hàng hóa. Nhiều mô hình toán học và thuật toán thông minh đã được đề xuất để giải quyết các bài toán như tối ưu lộ trình vận chuyển (Vehicle Routing Problem – VRP), lập lịch phương tiện, tối ưu tải trọng và dự báo nhu cầu vận chuyển trong môi trường động. Các phương pháp học máy và học sâu, bao gồm mạng nơ-ron nhân tạo, học tăng cường và các thuật toán tối ưu hóa metaheuristic, đã chứng minh hiệu quả trong việc hỗ trợ ra quyết định và thích ứng với sự biến động của nhu cầu thị trường.

Tại Việt Nam, nghiên cứu về AI trong logistics chủ yếu tập trung vào các mô hình lý thuyết, mô phỏng hoặc ứng dụng ở quy mô nhỏ. Một số công trình bước đầu đề cập đến việc tối ưu tuyến đường giao hàng, quản lý đội xe và dự báo nhu cầu vận chuyển. Tuy nhiên, các nghiên cứu này còn mang tính rời rạc, chưa xây dựng được mô hình hệ thống AI logistics tổng thể có khả năng vận hành trong điều kiện thực tế phức tạp.

### 2. Tình hình nghiên cứu về kho thông minh và IoT Smart Sorting

Song song với điều phối vận chuyển, kho hàng thông minh là một hướng nghiên cứu quan trọng trong logistics hiện đại. Các nghiên cứu quốc tế đã tập trung vào việc ứng dụng IoT để thu thập dữ liệu thời gian thực từ kho hàng thông qua các thiết bị như RFID, cảm biến, camera và robot tự động. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, các hệ thống kho thông minh có khả năng theo dõi chính xác trạng thái hàng hóa, tối ưu không gian lưu trữ và tự động hóa các quy trình xuất – nhập kho.

Đối với Smart Sorting, nhiều nghiên cứu đã đề xuất sử dụng thị giác máy tính kết hợp với học sâu để nhận dạng và phân loại kiện hàng một cách tự động. Các mô hình này giúp nâng cao độ chính xác, giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công và tăng tốc độ xử lý đơn hàng. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu mới chỉ tập trung vào khía cạnh kỹ thuật riêng lẻ của hệ thống kho, chưa khai thác triệt để mối liên hệ giữa kho thông minh và hoạt động điều phối vận chuyển.

Tại Việt Nam, việc ứng dụng kho thông minh và IoT Smart Sorting vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. Các công trình nghiên cứu chủ yếu dừng lại ở mức đề xuất mô hình hoặc xây dựng hệ thống mẫu, chưa có nhiều giải pháp mang tính tích hợp và khả năng nhân rộng.

### 3. Nghiên cứu tích hợp AI trong điều phối vận chuyển và kho thông minh

Xu hướng nghiên cứu gần đây hướng đến việc tích hợp các công nghệ AI và IoT nhằm xây dựng hệ thống logistics thông minh, đồng bộ và linh hoạt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng dữ liệu thời gian thực từ kho thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao độ chính xác và hiệu quả của các mô hình AI điều phối vận chuyển. Ngược lại, các quyết định điều phối thông minh giúp kho hàng chủ động trong việc phân loại, chuẩn bị và xuất hàng theo mức độ ưu tiên.

Mặc dù đã có một số nghiên cứu đề cập đến mô hình logistics thông minh tích hợp, song số lượng công trình xây dựng được kiến trúc hệ thống tổng thể, kết nối chặt chẽ giữa AI điều phối vận chuyển và tự động hóa kho thông minh vẫn còn hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh điều kiện hạ tầng, quy mô doanh nghiệp và đặc thù logistics tại Việt Nam.

9. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh các hệ thống logistics và kho thông minh ngày càng yêu cầu tự động hóa cao, việc nhận dạng, theo dõi và điều phối hàng hóa theo thời gian thực đóng vai trò then chốt nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành, lượng hàng hóa lưu chuyển qua các trung tâm phân phối, kho bãi và hệ thống vận chuyển ngày càng tăng nhanh cả về quy mô lẫn tần suất. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải ứng dụng các công nghệ AI và IoT để tối ưu hóa quy trình điều phối, phân loại và giám sát hàng hóa theo thời gian thực, thay thế dần các phương thức quản lý thủ công vốn tiềm ẩn nhiều hạn chế như chậm trễ, sai sót và khó truy vết khi xảy ra sự cố.

Các công nghệ MOT dựa trên học sâu, đặc biệt là sự kết hợp giữa AI và ByteTrack, mở ra khả năng xây dựng các hệ thống AI có độ chính xác và tốc độ xử lý cao, phù hợp với môi trường vận hành có mật độ đối tượng lớn và điều kiện quan sát phức tạp như kho hàng, bến bãi, trung tâm phân phối. Từ cơ sở khoa học này, đề tài “Xây dựng hệ thống AI sử dụng mô hình Trí tuệ nhân tạo trong điều phối vận hành vận chuyển hàng hóa và Tự động hóa kho thông minh (IoT Smart Sorting)” hướng tới nghiên cứu, triển khai và đánh giá một giải pháp ứng dụng MOT vào thực tiễn quản lý logistics. Hệ thống sẽ tận dụng khả năng phát hiện và truy vết đa đối tượng của mô hình AI –ByteTrack để định danh và theo dõi liên tục pallet, kiện hàng, phương tiện vận chuyển, từ đó hỗ trợ tự động hóa các nghiệp vụ như phân loại hàng, điều phối luồng di chuyển và tối ưu công suất khai thác kho.

Đề tài không chỉ tập trung vào hiệu năng thuật toán mà còn xem xét các yếu tố thực tế như điều kiện ánh sáng thay đổi, mật độ đối tượng cao và giới hạn phần cứng trong môi trường triển khai tại Việt Nam. Mục tiêu là đề xuất một giải pháp AI–IoT có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu vận hành thời gian thực, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả và mức độ tự động hóa của các hệ thống kho thông minh.

Đề tài “Xây dựng hệ thống AI sử dụng mô hình Trí tuệ nhân tạo trong điều phối vận hành vận chuyển hàng hóa và Tự động hóa kho thông minh (IoT Smart Sorting)” mang ý nghĩa thực tiễn rõ rệt, phù hợp xu hướng phát triển của ngành logistics hiện đại, đồng thời có khả năng đóng góp thiết thực vào quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

10. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài hướng tới xây dựng một hệ thống AI kết hợp thuật toán ByteTrack để phát hiện và truy vết đa đối tượng trong môi trường logistics và kho thông minh (IoT Smart Sorting). Hệ thống cho phép giám sát và theo dõi liên tục kiện hàng, pallet hoặc phương tiện vận chuyển trong video theo thời gian thực, từ đó hỗ trợ điều phối luồng di chuyển và nâng cao mức độ tự động hóa trong quản lý kho bãi.

11. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Nhóm nghiên cứu triển khai đề tài theo hướng kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trên dữ liệu thực tế trong môi trường logistics/kho bãi

12. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| Stt | Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu | Sản phẩm phải đạt | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng thuyết minh | Bản thuyết minh | 12/2025 | Nguyễn Văn Toàn |
| 1 | Nghiên cứu tổng quan về AI trong logistics, kho thông minh và hệ thống IoT Smart Sorting và thuật toán ByteTrack | Báo cáo tổng quan lý thuyết và hướng tiếp cận cho hệ thống AI Logistics | 01/2026 – 02/2026 | Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Hồng Vinh Trần Thị Loan |
| 2 | Thu thập và xây dựng bộ dữ liệu video trong môi trường logistics (băng chuyền, pallet, phương tiện vận chuyển nội bộ…); tiến hành gán nhãn đối tượng | Bộ dữ liệu chuẩn hóa (images/labels) phục vụ huấn luyện | 02/2026 – 03/2026 | Nguyễn Thị Thu Hà Trần Thị Loan Nguyễn Hồng Vinh |
| 3 | Huấn luyện mô hình AI để phát hiện kiện hàng, pallet, người vận hành và phương tiện nội bộ trong kho | Trọng số mô hình (.pt) và báo cáo đánh giá độ chính xác phát hiện | 03/2026 – 05/2026 | Nguyễn Văn Toàn Trần Thị Loan Nguyễn Hồng Vinh |
| 4 | Tích hợp thuật toán ByteTrack nhằm truy vết liên tục và gán ID ổn định cho từng đối tượng logistics trong video | Chương trình truy vết đa đối tượng ổn định theo thời gian thực | 06/2026 – 08/2026 | Nguyễn Hồng Vinh Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Thị Thu Hà |
| 5 | Xây dựng ứng dụng Demo mô phỏng hệ thống IoT Smart Sorting: hiển thị bounding box, ID, quỹ đạo di chuyển và thông tin điều phối | Ứng dụng Demo vận hành thời gian thực | 08/2026 – 10/2026 | Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Hồng Vinh Nguyễn Thị Thu Hà |
|  | Đánh giá hệ thống theo các chỉ số MOTA, IDF1, Precision, FPS; phân tích khả năng ứng dụng trong vận hành kho thông minh; | Đánh giá hệ thống theo các chỉ số MOTA, IDF1, Precision, FPS; phân tích khả năng ứng dụng trong vận hành kho thông minh; | 10/2026 | Nguyễn Hồng Vinh Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Văn Toàn |
| 6 | viết báo cáo tổng kết | Báo cáo tổng kết đề tài khoa học | 11/2026 – 12/2026 | Nguyễn Văn Toàn |

13. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

13.1. Loại sản phẩm

Sản phẩm của đề tài là chương trình mô phỏng hệ thống AI ứng dụng trong điều phối vận chuyển hàng hóa và tự động hóa kho thông minh (IoT Smart Sorting).

13.2. Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

| STT | Tên sản phẩm | Số lượng | Yêu cầu khoa học |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mô phỏng hệ thống AI truy vết và điều phối hàng hóa trong kho thông minh (AI Smart Logistics Tracking System) | 1 | Phần mềm có khả năng tiếp nhận luồng video (camera/file), sử dụng AAI để phát hiện kiện hàng/pallet/người/xe và ByteTrack để gán ID, truy vết ổn định theo thời gian thực; bảo đảm FPS đạt mức real-time, giao diện hiển thị trực quan bounding box – ID – quỹ đạo di chuyển và có báo cáo đánh giá bằng các chỉ số chuẩn MOT. |

13.3. Địa chỉ có thể ứng dụng (tên địa phương, đơn vị ứng dụng):  (Những đề tài có sản phẩm ứng dụng mới đưa vào mục này).

14. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí: 4.000.000

Dự trù kinh phí theo các mục chi:

(Đơn vị tính: đồng)

| STT | Khoản chi, nội dung chi | Tổng kinh phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi công lao động trực tiếp | 3.100.000 |  |
| 2 | Chi mua thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu | 0 |  |
| 3 | Chi văn phòng phẩm | 20.000 |  |
| 4 | Chi hoạt động của các hội đồng: | 680.000 |  |
| 4.1 | Xét duyệt thuyết minh | 90.000 |  |
| 4.2 | Kiểm tra tiến độ | 90.000 |  |
| 4.3 | Nghiệm thu đề tài | 500.000 |  |
| 5 | Chi phí quản lý chung đề tài KH&CN (5%) | 200.000 |  |
|  | Tổng cộng: | 4.000.000 |  |

| Ngày tháng năm 20… CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI | Ngày tháng năm20… PHÒNG KH-CN&HTQT |
| --- | --- |
|  | Ngày tháng năm20… HIỆU TRƯỞNG |

| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHOA CNTT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Ảnh 4x6

Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn

Sinh ngày: 26/08/2006

Nơi sinh: Tuyên Quang

Lớp/ Ngành : KTPM K23C               Khóa: K23

Khoa: CNTT

Địa chỉ liên hệ: Thôn vĩnh xuân ,Xã Đồng Yên, Tuyên Quang

Điện thoại: 0346599842                          Email: dtc245180042@ictu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (kê khai thành tích của sinh viên từ năm thứ 1 đến năm đang học):

* Năm thứ 1:

Học kỳ 1:

- Điểm trung bình: 2.92

- Xếp loại học lực: Khá

- Thành tích khác:

Học kỳ 2:

- Điểm trung bình: 2.81

- Xếp loại học lực: Khá

- Thành tích khác:

Học kỳ 3:

- Điểm trung bình: 3.0

- Xếp loại học lực: Khá

- Thành tích khác:

* Năm thứ 2:

Học kỳ 1:

- Điểm trung bình: 3.0

- Xếp loại học lực: Khá

- Thành tích khác:

| XÁC NHẬN CỦA KHOA | SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI |
| --- | --- |